附件1

有 关 说 明

1．完成废气治理的工业项目应及时组织现场核查和监测验收，省定任务和市定重点任务由市环保局进行核查验收，其他任务由区环保分局监测验收。

2．未列入本方案治理任务的辖区同行业其他企业，由各镇（办事处）下达治理任务，任务、标准、时限相同。

3．本方案计划外完成的同类任务，享受同等政策待遇。

4．区住建、交通、水利部门要分别编制2017年各行业的扬尘污染防治实施方案，对建筑、交通、水利等施工扬尘管控作出安排。

5．区工商分局要编制《洛龙区2017年燃煤散烧管控实施方案》，对燃煤散烧管控作出安排。

6．辖区各交巡大队负责编制《洛龙区2017年黄标车淘汰实施方案》，对黄标车、老旧车淘汰及机动车行驶管控作出安排。

7．区市容环卫局要编制《洛龙区2017年城市保洁实施方案》，对城市保洁工作作出安排。

8．区农办要编制《洛龙区2017年秸秆禁烧工作方案》，对农业大气污染防治作出安排。

9．区交通运输局要编制《洛龙区2017年机动车维修行业VOCs治理方案》，对一类机动车维修企业的VOCs治理作出安排。

附件2

职 责 分 工

一、区环保委负责全区大气污染防治的统筹、协调和技术指导，组织实施大气污染防治工作，开展重点任务督导及大气污染防治工作核查等。

二、区环保分局负责组织65蒸吨以上燃煤锅炉实施超低排放改造，开展非电工业企业提标治理工作；组织实施“小散乱差”工业企业污染整治；组织实施燃煤锅炉拆改；组织实施工业VOCs污染治理，组织开展加油站、储油库油气回收治理；做好规模以上餐饮机构的餐饮油烟治理。

三、区发展改革委负责产业结构调整和升级，做好城市清洁能源保障，组织实施产业集聚区热源建设。

四、区住房城乡建设局负责建筑扬尘（含拆迁、市政扬尘）污染防治，做好渣土车工地内防尘管理；组织实施“电热进城”工程，完成省政府下达的集中供热覆盖率。

五、区城管局负责渣土车市场准入许可；组织城区开展市区垃圾堆料场的整治；做好露天烧烤的环境管理工作。

六、区市容环卫局负责做好道路洒水保洁工作；焚烧垃圾落叶的环境管理工作。

七、区工业和信息化委负责淘汰落后产能，组织开展工业企业清洁生产升级改造，监督非电工业企业落实限产限排、停工停产措施。

八、辖区各交巡大队负责黄标车和老旧车淘汰工作；开展机动车安全技术检验；做好渣土车城市道路沿途抛洒监管。

九、辖区公安分局和区安监局做好烟花爆竹禁燃禁放工作。

十、区工商分局负责组织燃煤散烧管控工作，组织全面摸排散煤销售点，强化流通流域散煤质量抽检工作，依法查处不符合质量标准散煤的违法行为，加强禁燃区内散煤经营行为的监管，依法取缔禁燃区内散煤销售点。

十一、区商务局负责国五标准车用燃煤的市场供给，做好黄标车和老旧车拆解的监管工作；做好废品回收行业污染管理工作。

十二、区交通运输局负责公路施工和公路运输扬尘防治，做好渣土车公路运输沿途抛洒监管；做好油罐车油气回收治理和监管工作；开展机动车维修企业喷涂废气污染治理。

十三、区水利局负责河渠、水利施工扬尘和砂石粉尘防治。

十四、区国土资源局负责城市储备土地。

十五、区质监分局负责煤质、油品监测工作。

十六、区农办负责秸秆综合利用和禁烧管理工作。

十七、区农林局负责农药、化肥使用环境管理，做好农业生产作业扬尘防治。

十八、区财政局负责大气污染防治资金的保障和监督管理。

十九、区监察局负责有关环境违法案件和失职渎职行为的调查追责。

二十、环城供电局负责提供有关企业和点位的用电信息，对有关企业实施限电措施。

附件3

工 作 制 度

一、属地政府和主要领导负责制。属地政府负责对辖区的空气质量和污染管控负责，组织实施污染治理和管控工作，履行守土有责、履职尽责、为民负责的义务。各级各部门要重视和支持大气污染防治工作，主要领导要亲自研究、亲自部署、亲自检查，当好大气污染防治的第一责任人。

二、例会和工作报告制度。各镇（办事处）和有关部门每月召开专题会议，研究环境污染防治攻坚战工作，通报工作进展，部署下步工作，协调有关事项。各镇（办事处）和有关部门每个月向区环保委报告工作进展，每周向区环保委报送工作信息，每日向区环保委报送督查情况。

三、扬尘防治“一票停工”和“黑名单”制度。加强建筑、道路、拆迁、水利、国土、堆场等各类工地监管，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程扬尘污染防治标准（实行）》《河南省公路水运工程施工扬尘防治标准（试行）》等各类扬尘防治要求对各类施工扬尘源实行“一票停工”制，即对未按要求完全落实防尘、抑尘、降尘措施的工地，责令限期整改；逾期未整改到位的，一律实行停工整治。建立扬尘污染防治与建筑市场诚信挂钩联动机制，将施工单位扬尘违法违规情况纳入相应的行业信用管理系统，将扬尘污染防治不力、情节严重的施工单位列入行业“黑名单”，实施重点监管，在退出“黑名单”前禁止参加政府投资项目的招投标。

四、网格化环境监管制度。各镇（办事处）要按照《河南省环境监管网格化实施指导意见》和《洛阳市环境网格化工作实施方案》，结合行政区划、当地治安网格管理、城市管理系统等实际，全面实施环境监察网格化管理。把环境监管责任压实到具体人、具体项目、具体企业，用“实名化”落实“网格化”，通过“网格化”促进精细化管理。2017年3月10日前，要将镇（办事处）、村（社区）网格单元划分及重点监管对象、监管责任人落实到位、监管到位，并将清单报区环保分局备案。

五、环境执法“双随机”制度。环境监察部门要全面落实随机选取抽查对象和执法队伍的“双随机”制度，重点强化对大气环境质量差、改善缓慢或质量恶化地方的大气环保专项执法检查及日常督查，对全区国控、省控、市控涉气污染源开展随机抽查，对企业排污达标情况进行监测和检查，对偷排、漏排、篡改监控数据等违法行为严罚重处，保持对污染源的高压监管态势。

六、空气质量生态补偿制度。出台《洛龙区城市环境空气质量生态补偿暂行办法》，全面实施空气质量生态补偿，对主要污染物季度浓度平均值超过年度环保目标责任目标值的镇（办事处），实施生态补偿金扣缴措施，以经济手段推进大气污染防治工作。

七、责任分包监管制度。污染天气管控期间，每个企业、每个工地和重点监管现场要履行领导分包和驻地监管责任。

附件4

洛龙区2017年大气攻坚战工作计划

| 月份 | 工作推进计划 | 责任单位 | 当月进度 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 成立洛龙区环境污染防治攻坚战领导小组 | 区环保委 | 完成 |  |
|  | 印发区级工作方案，安排部署年度工作 | 区环保委 | 完成 |  |
|  | 开展一次城市清洁活动 | 区创建办 | 完成 | 春节前 |
|  | 做好污染天气应急管控工作 | 区环保委 | 完成 |  |
| 2月 | 镇（办事处）、洛龙高新区印发单项工作方案，制定措施，压实责任 | 各镇（办事处），洛龙高新区 | 完成 |  |
|  | 开展火电、玻璃、焦化企业排污检查 | 区环保分局 | 完成 |  |
|  | 开展一次工地防尘“回头看”，检查合格的准予复工 | 区住房城乡建设局 | 完成 |  |
|  | 做好污染天气应急管控工作 | 区应急办 | 完成 |  |
| 3月 | 完成渣土车自动封闭改装 | 区城管局 | 完成 |  |
|  | 启动燃煤锅炉拆改工作 | 区环保分局 | 完成任务的10% |  |
|  | 启动工业企业“煤改气”，完成方案编制，签订治理合同 | 区发改委 | 完成前期准备 |  |
|  | 启动工业废气治理工作,完成方案编制，签订治理合同 | 区环保分局 | 完成前期准备 |  |
| 4月 | 全面实施超低排放治理、工业废气治理、挥发性有机物治理 | 区环保分局 | 完成基础施工 |  |
|  | 完成垃圾堆料围城整治 | 区城管局 | 完成 |  |
|  | 开展废品围城整治 | 区商务局 | 完成任务的40% |  |
|  | 全面开展“小散乱污”企业整治 | 区环保分局 | 完成任务的30% |  |
|  | 开展一次城市清洁活动 | 区创建办 | 完成 | 牡丹节前 |
| 5月 | 完成加油站油气回收治理 | 区环保分局 | 完成 |  |
|  | 加快黄标车淘汰 | 区黄标办 | 完成任务的30% |  |
|  | 强力推进超低排放、工业污染治理项目、挥发性有机物治理； | 区环保分局 | 完成主体工程的50% |  |
|  | 做好露天烧烤管控工作 | 区城管局 | —— |  |
| 6月 | 完成重点企业在线监控设施建设，并与市环保局联网 | 区环保分局 | 完成 |  |
|  | 完成废品围城治理 | 区商务局 | 完成 |  |
|  | 强力推进超低排放、工业污染治理项目、挥发性有机物治理； | 区环保分局 | 完成主体工程 |  |
|  | 做好夏季秸秆禁烧工作 | 区农办 | 零火情 |  |
| 7月 | 完成焊机行业和石材加工行业废气治理 | 区环保分局 | 完成 |  |
|  | 强力推进超低排放、工业污染治理项目、挥发性有机物治理 | 区环保分局 | 完成设备安装 |  |
|  | 加快黄标车淘汰 | 辖区各交巡大队 | 完成任务的60% |  |
|  | 做好露天烧烤管控工作 | 区城管局 | —— |  |
| 8月 | 完成小散乱污企业整治 | 区环保分局 | 完成 |  |
|  | 强力推进超低排放、工业污染治理项目、挥发性有机物治理 | 区环保分局 | 完成调试 |  |
|  | 加快黄标车淘汰 | 辖区各交巡大队 | 完成任务的80% |  |
|  | 做好露天烧烤管控工作 | 区城管局 | —— |  |
| 9月 | 完成表面喷涂和包装印刷行业VOCs治理任务 | 区环保分局 | 完成 |  |
|  | 强力推进超低排放、工业污染治理项目、挥发性有机物治理 | 区环保分局 | 完成调试监测 |  |
|  | 做好秋季秸秆禁烧工作 | 区农办 | 零火情 |  |
| 10月 | 完成超低排放、工业污染治理项目、挥发性有机物治理 | 区环保分局 | 完成监测验收 |  |
|  | 完成燃煤锅炉拆除任务 | 区环保分局 | 完成 |  |
|  | 完成年度黄标车淘汰任务 | 辖区各交巡大队 | 完成 |  |
|  | 开展一次城市清洁活动 | 区城管局 | 完成 | 河洛文化节前 |
|  | 做好污染天气应急管控工作 | 区应急办 | —— |  |
| 11月 | 对已完成的重点任务开展现场核查验收 | 区环保委 | 完成 |  |
|  | 开展一次城市清洁活动 | 区城管局 | 完成 | 冬季供暖前 |
|  | 做好污染天气应急管控工作 | 区应急办 | —— |  |
| 12月 | 完成全年大气治理重点任务 | 有关部门 | 完成 |  |
|  | 做好年度大气污染攻坚战总结考核工作 | 区环保委 | 完成 |  |
|  | 做好污染天气应急管控工作 | 区应急办 | —— |  |